## Sheet1
Sprint 1

Uppgift	Beskrivning	Timmar	Assigned	Klar
Mappstruktur		0	Fredrik	X
Grundlig designstruktur		30	Michelle
PHP-doc på wiki		5	Fredrik
Dokumentation		10

Användarhanteringen
Databas Användartabell		0	Martin	X
Registreringsformulär		0	Dennis	X
Registreringsvalidering		0	Dennis	X
Emailvalidering		20	Dennis
Rekomendation		10	Dennis
Loginformulär		10	Martin
Validering		5	Martin
Återskapa lösenord		10	Fredrik
Sessionshantering		15	Martin
Logoutmöjligheten		15	Martin
Serverscript		10
Dokumentation		10

Projekthantering
Databas projekttabell		10	Tobias	X
Skapa projekt – Formulär		10
Skapa projekt – Validering		8
Ta bort projekt – Formulär		10
Bjuda in användare – Databastabell		10
Bjuda in användare – Mail		15
Bjuda in användare - Söka bland registrerade användare		10
Editera projekt – Formulär		10
Editera projekt – Validering		8
Serverscript		20
Dokumentation		10

	TOTALT KVAR	271