## Chart
Burndown chart – Sprint 1
Vecka 46-49
Uppgift	Beskrivning	Ansvar	Timmar	Klar
Mappstruktur		Fredrik	h	X
Grundlig designstruktur		Michelle	h
PHP-doc på wiki		Fredrik	h
Dokumentation			h
Vystruktur		Fredrik	h
Widget-test		Fredrik	2 h	X

Användarhanteringen
Databas Användartabell		Martin	h	X
Registreringsformulär		Dennis	h	X
Registreringsvalidering		Dennis	h	X
Emailvalidering		Dennis	h	X
Rekomendation		Dennis	h
Loginformulär		Martin	h
Validering		Martin	h
Återskapa lösenord		Fredrik	h	X
Sessionshantering		Martin	h
Logoutmöjligheten		Martin	h
Serverscript			h
Dokumentation			h

Projekthantering
Databas projekttabell		Tobias	h	X
Skapa projekt – Formulär			h
Skapa projekt – Validering			h
Ta bort projekt – Formulär			h
Bjuda in användare – Databastabell			h
Bjuda in användare – Mail			h
Bjuda in användare - Söka bland registrerade användare			h
Editera projekt – Formulär			h
Editera projekt – Validering			h
Serverscript			h
Dokumentation			h

## Resultat
Results

Timmar kvar	Utförda timmar	Totalt antal timmar
233	78	311